中国共产党安徽科技学院第二次代表大会

宣  传  工  作  方  案

中共安徽科技学院第二次代表大会将于12月召开。这是学校全面开创事业新局面，建设高水平应用型大学的重要时期召开的一次承前启后、继往开来的大会，是全体师生员工政治生活中的一件大事。为进一步统一认识、提振精神、凝聚力量，切实做好大会的宣传发动、氛围营造和思想教育等工作，确保党代会热烈、圆满举行，特制定宣传工作方案。

一、指导思想及工作原则

（一）指导思想

在校党委的领导下，高举中国特色社会主义伟大旗帜，以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，把宣传第二次党代会精神与学习贯彻党的十八大和十八届三中、四中全会精神，巩固深化党的群众路线教育实践活动成果结合起来，与弘扬安科精神、推进高水平应用型大学建设结合起来，与加强党组织建设、发挥党员先锋模范作用结合起来，以统一思想、凝聚力量、鼓舞士气、确保圆满为目标，充分运用多种宣传平台和宣传形式，集中精力、集中时间、集中资源，大力宣传学校第一次党代会以来党的建设和改革发展成就，宣传学校办学指导思想、奋斗目标和党建工作任务，积极为学校第二次党代会的胜利召开营造团结稳定、健康向上、奋发进取、努力工作的良好氛围。

（二）工作原则

1、坚持氛围营造与党代会知识宣传相结合，以氛围营造为主；

2、坚持校内宣传与校外宣传相结合，以校内宣传为主；

3、坚持重点宣传与广泛宣传相结合，以重点宣传为主。

二、工作重点及宣传形式

（一）宣传第二次党代会召开的重要意义，大会的主题，面临的新形势、新要求以及学校办学指导思想、发展思路、发展目标等；

（二）编印第二次党代会宣传教育提纲，宣传党代会有关知识；

（三）以展板、橱窗等形式，宣传我校第一次党代会以来党的建设和改革发展工作成就；

（四）创建、维护第二次党代会专题网站；

（五）通过多形式宣传党代会筹备情况、召开盛况，各单位、各部门迎接党代会召开以及贯彻落实党代会情况等；

三、工作阶段和任务安排

（一）第一阶段为党代会召开前（2014年10月-12月初）。本阶段以配合筹备工作的开展，营造浓厚的舆论氛围为重点，组织广大党员认真学习党的十八大、十八届三中、四中全会和习近平总书记系列重要讲话精神、党的基本理论和基本知识、学校第一次党代会以来党的建设和改革发展工作成就、经验等，进一步营造宣传学习氛围；及时报道各层面的学习讨论情况，以实际行动迎接大会召开的精神风貌等，营造凝聚人心、团结奋进的良好发展环境。

主要任务：党代会召开前。

1、制定《中国共产党安徽科技学院第二次代表大会宣传工作方案》。

2、创建第二次党代会专题网站，及时更新充实网站内容。校园新闻网、校报、广播站开辟党代会专版、专栏和专题节目，介绍我校第二次党代会召开的时间、任务、主题、意义等，营造浓厚、热烈的气氛。

3、学习宣传党代会基本知识及第一次党代会以来党的建设和改革发展工作成就，发布迎接我校第二次党代会召开的宣传标语，拟订宣传教育提纲。

4、营造校园环境宣传氛围，及时更新校园宣传橱窗、灯箱内容，营造积极向上的环境氛围。

5、 各党总支布置本单位宣传橱窗、建设“喜迎党代会”专题网页等，大力宣传基层党组织和党员迎接第二次党代会召开的动态、所属党组织建设成就、先进事迹及各项事业发展成就。

6、在全校各基层党组织和广大党员中开展以“迎接党代会，争做新贡献”为主题的宣传教育和实践活动；同时各基层党组织要结合这一主题，开展形式多样的活动，带领全体党员以实际行动迎接党代会的胜利召开。

7、撰写1篇关于学校第一次党代会以来党的建设和改革发展工作成就的综合性稿件。

（二）第二阶段：党代会召开期间（2014年12月中下旬）。

本阶段重点是：及时、快速、准确地报道会议进展情况，使广大党员和师生员工及时了解和把握会议精神。

主要任务：

1、党代会专题栏目及时报道大会盛况，刊登、摘登“两委”工作报告和会议决定、决议，公布选举结果，重点解读大会的主要精神和重要意义，以图片、文字等形式，动态跟踪报道第二次党代会代表分组讨论情况，及时反映与会代表和广大师生员工的心声。

2、党代会期间通过校园网“安科要闻”、党代会专题网站、安科微博等平台及时宣传报道会议动态。

3、广播站开辟“聚焦党代会”专题节目，及时宣传报道会议内容。

4、营造党代会期间校园环境氛围，悬挂宣传标语，设置宣传标牌，悬挂彩旗等。

（三）第三阶段：党代会召开后（大会闭幕—2015年元月）

本阶段以宣传贯彻落实党代会的精神、目标任务为重点。

主要任务：

1、推出党代会校报专刊，刊载党委工作报告等内容，报道我校第二次党代会召开的盛况等。

2、以校园网、广播站、宣传橱窗等为载体，深入开展学习宣传贯彻第二次党代会宣传教育活动。

3、在主宣传橱窗布置党代会筹备及召开期间活动专题图片展。

4、制作第二次党代会视频专辑。

5、撰写1篇有关第二次党代会工作报告解读及学校未来5年展望的综合性稿件，在校园网及相关媒体上宣传。

四、工作要求

（一）提高认识，落实责任，加强领导。组织好迎接第二次党代会的宣传报道，营造良好的舆论氛围，是各单位、各部门的一项重要政治任务，是学校宣传思想工作的头等大事。各党总支、各部门要高度重视，精心组织，做到组织落实、人员落实、责任落实。

（二）把握基调，突出重点，强化主题。要把握唱响主旋律，营造昂扬向上、团结奋进、开拓创新、喜庆热烈的良好氛围的基调，所有宣传工作都要有利于突出引导广大党员、师生员工关心学校建设、发展，积极投身党的教育事业这一工作重点，强化提高育人质量的主题，促进学校科学发展。

（三）精心策划，协调统一，增强实效。要严格按照党委的要求，准确把握宣传节奏、宣传力度。确保宣传工作有序、有力、有效。要精心策划，在增强凝聚力、吸引力、感染力上下功夫，努力提高宣传质量和引导水平。要坚持面向师生、贴近师生，做到生动活泼、丰富多彩，注重形式和内容的创新，加强宣传的针对性、实效性。

（四）严格管理，严格把关，严肃纪律。加强宣传管理，严格实行岗位责任制。确保不出政治性问题、政策性问题、导向性问题。要切实加强网上舆情监控，加强对本单位网站和学生报刊的管理，防止各种消极的报道，按照“谁主管、谁负责”的原则，出现问题，严肃追究责任。

中共安徽科技学院第二次代表大会宣传工作任务分解表

| 阶段安排 | 主要工作内容 | 责任人 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一阶段： 党代会召开前 （10月-12月初） | 1、召开党代会宣传组专题会议研究本组相关事宜。 | 卫胜 | 10月20日 |
|  | 2、拟撰《中国共产党安徽科技学院第二次代表大会宣传工作方案》，按程序报校领导审定。 | 卫胜 邓艳萍 | 10月24日 |
|  | 3、召开总支（直属支部）党员大会就学校第2次党代会作专题宣传发动。 | 各总支（直属支部） | 10月31日 |
|  | 4、创建第二次党代会专题网站，及时更新充实网站内容。 | 张疆勤 李原 | 10月31日 |
|  | 5、校园新闻网、校报、广播站开辟党代会专版、专栏和专题节目，介绍我校第二次党代会召开的时间、任务、主题、意义等，营造浓厚热烈的气氛。 | 汤帅 | 10月31日 |
|  | 6、制作本单位过去5年来党建及发展改革的成就展板或板报。 | 各总支（直属支部） | 11月15日 |
|  | 7、发布迎接我校第二次党代会召开的宣传标语，拟订宣传教育提纲。 | 汤帅 李刚 | 11月15日 |
|  | 8、撰写学校第一次党代会以来党的建设和改革发展工作成就稿件1篇。 | 许正宏 | 11月15日 |
|  | 9、多角度宣传基层党组织和党员迎接第二次党代会召开的动态、所属党组织建设成就、先进事迹。 | 邓艳萍 | 11月30日 |
|  | 10、第二次党代会动员大会宣传报道、专题网站中“5年成就”系列稿件的组稿。 | 邓艳萍 李刚 | 11月25日 |

中共安徽科技学院第二次代表大会宣传工作任务分解表（续）

| 阶段安排 | 主要工作内容 | 责任人 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第二阶段： 党代会召开期间 （12月中下旬） | 1、第二次党代会专题栏目内容及时更新（大会盛况，刊登、摘登“两委”工作报告和会议决定、决议，公布选举结果等内容）。 | 张疆勤 李原 | 12月上旬 |
|  | 2、第二次党代会开幕式、闭幕式文字稿件的采写报道。 | 邓艳萍 | 12月上旬 |
|  | 3、报道第二次党代会代表分组讨论情况。 | 汤帅 | 12月上旬 |
|  | 4、党代会期间通过校园网“安科要闻”、党代会专题网站、安科微博等平台及时宣传报道会议动态。 | 邓艳萍、汤帅、李刚、张疆勤、记者团部分成员 | 12月上旬 |
|  | 5、广播站开辟“聚焦党代会”专栏，及时宣传报道会议内容。 | 汤帅 | 12月上旬 |
|  | 6、第二次党代会召开期间的摄影摄像报道，营造党代会期间校园环境氛围，悬挂宣传标语，设置宣传标牌，悬挂彩旗等。 | 李刚 | 12月上旬 |
|  | 7、撰写第二次党代会社论 | 许正宏 | 11月25日 |
| 第三阶段： 党代会召开之后 至2015年元月 | 1、推出党代会校报专刊，刊载党委工作报告等内容，报道我校第二次党代会召开的盛况等。 | 汤帅 | 12月31日 |
|  | 2、以校园网、广播站、宣传橱窗等为载体，深入开展学习宣传贯彻第二次党代会宣传教育活动。 | 汤帅 李刚 邓艳萍 | 12月31日 |
|  | 3、在主宣传橱窗布置党代会筹备及召开期间活动专题图片。展。 | 李刚 | 2015年元月 |
|  | 4、制作一期第二次党代会视频专辑。 | 李刚 | 2015年元月 |
|  | 5、撰写1篇有关第二次党代会工作报告解读及学校未来5年展望的综合性稿件。 | 许正宏 | 2015年元月 |

宣传组   2014年10月23日